**THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH SẮP XẾP**

**CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021**

*(Kèm theo Công văn số 778/SNV-XDCQ ngày 01/7/2019 của Sở Nội vụ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Thời gian thực hiện** | **Cơ quan,**  **Tổ chức tham mưu** | **Cơ quan thực hiện, ban hành** |
| 1 | Thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, xã | Trước ngày 05/7/2019 | UBND cấp huyện, cấp xã | UBND cấp huyện, cấp xã |
| 2 | Thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính | Từ ngày 29/6/2019 đến khi tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính năm 2021 | UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn cấp huyện, xã; UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã | UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn cấp huyện, xã**;** UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã |
| 3 | Xây dựng Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của địa phương (UBND cấp huyện, cấp xã thống nhất phương án sắp xếp và 01 tên gọi đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp). | Trước ngày 10/7/2019 | UBND cấp huyện, cấp xã | UBND cấp huyện |
| 4 | Gửi Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến UBND các xã có liên quan để tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến cử tri | Trước ngày 11/7/2019 | UBND cấp huyện | UBND cấp huyện |
| 5 | Lập danh sách cử tri | Trước ngày 06/7/2019 | UBND cấp xã | UBND cấp xã |
| 6 | Niêm yết danh sách cử tri | Từ ngày 06/7/2019 (trong thời gian trước 15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến cử tri) | UBND cấp xã | UBND cấp xã |
| 7 | Phát phiếu lấy ý kiến cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã | Từ 21/7/2019 đến trước ngày 31/7/2019 | UBND cấp xã | UBND cấp xã |
| 8 | Họp HĐND xã thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án gửi UBND cấp huyện | Trước ngày 05/8/2019 | UBND cấp xã | HĐND, UBND cấp xã |
| 9 | Họp HĐND cấp huyện thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. | Trước ngày 10/8/2019 | UBND cấp huyện | HĐND, UBND cấp huyện |
| 10 | UBND cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án trình UBND tỉnh. | Trước ngày 15/8/2019 | UBND cấp huyện | UBND cấp huyện |